## Hoja1
| TITULO DEL CURSO: | [44 empty] | PROGRAMADO
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [44 empty] | REALIZADO
Objetivo General del curso:
| ACTIVIDAD | TIPO DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Semana 1 |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 8 | Semana 9
No. |  | Elaboración estructura temática | Desarrollo información general del curso | Elaboración Guía de activ. Aprendizaje | Desarrollo de materiales del curso | Desarrollo de instrumentos de evaluación | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| TIEMPO PARA CADA ACTIVIDAD | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07
1 | Definición de Objetivo General del curso | x | bar: 2025-03-31
2 | Creación del cronograma | x | bar: 2025-04-01
3 | Análisis de Objetivos del curso | x | bar: 2025-04-01 to 2025-04-03
4 | Definición de contenido general | x | bar: 2025-04-01 to 2025-04-04
5 | Establecimiento de temas para cumplimiento de particulares | x | bar: 2025-04-05 to 2025-04-06
6 | Definición de tiempos por tema |  | x | bar: 2025-04-07 to 2025-04-08
7 | Definicio de información general del curso |  | x | bar: 2025-04-09 to 2025-04-10
8 | Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación |  |  |  |  | x | bar: 2025-04-11 to 2025-04-12
9 | Establecimiento de actividades de aprendizaje de acuerdo a objetivos |  |  | x | bar: 2025-04-13 to 2025-04-14
10 | Calendario General de actividades de aprendizaje |  |  | x | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
11 | Desarrollo de la guia de actividades de aprendizaje |  |  | x | bar: 2025-04-17 to 2025-04-18
12 | Desarrollo del Manual del participante |  |  |  | x | bar: 2025-04-19 to 2025-04-20
13 | Elaboración de presentación electrónica |  |  |  | x | bar: 2025-04-21 to 2025-04-22
14 | Elaboración de material multimedia |  |  |  | x | bar: 2025-04-23 to 2025-04-24
15 | Elaboración de reporte de revisión de funcionamiento | bar: 2025-04-25 to 2025-04-26
16 | Impartición del curso | bar: 2025-05-03 to 2025-05-07
17
18
19
20
21
22
23
Nombre y firma de quien elabora
Nombre y firma de quien revisa, verifica y autoriza el cronograma